## 工作表1
113年度海端鄉公所受上級政府撥補救災經費(工程類)統計表
序號	年度	工程名稱	補助經費	核定日期	核定文號	設計完成日期	預算金額	補助機關	公告日期	開標日期	決標日期	訂約日期	開工日期(預計)	竣工日期(預計)	決算金額	備註
1	113	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風初來國小後方產業道路災害復建工程	8,376,000	113年12月25日	府建工字第1130292022號函	114年03月21日	8,376,000	台東縣政府
2	113	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風阿里沙卡產業道路災害復建工程	7,638,000	113年12月25日	府建工字第1130292022號函	114年03月21日	7,638,000	台東縣政府
3	113	113年9月及10月山陀兒颱風新武部落後方產業道路災害復建工程	4,692,000	113年12月25日	府建工字第1130292022號函	114年03月21日	4,692,000	台東縣政府
4	113	113年9月及10月山陀兒颱風崁頂村公墓上方產業道路災害復建工程	1,952,000	113年12月25日	府建工字第1130292022號函	114年2月10日	1,952,000	台東縣政府	114年02月17日	114年03月04日	114年03月18日	114年03月18日	114年04月01日	114年07月09日
5	113	113年9月豪雨及10月山陀兒颱風下馬產業道路災害復建工程	747,000	113年12月25日	府建工字第1130292022號函		747,000	台東縣政府